## investice
Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí (v tis. Kč)
Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit | [6 empty] | tabulka č. 5
Číslo akce | Název akce | Proinvestováno za rok 2015 |  |  |  | Upravený rozpočet na rok 2015 | Poznámka
|  | Projektová | Stavební | Ostatní | Celkem
|  | dokumen. | práce
Ukončené akce k 31.12.2015
9050 | ZŠO, Nádražní 117 - zateplení, výměna oken, rekonstrukce střech |  | 12556 | 76 | 12632 | 12635 | Předmětem veřejné zakázky bylo zateplení obvodového pláště budovy, výměna stávajících dřevěných oken a dveří za okna plastová a dveře hliníkové zasklené izolačním sklem, zateplení střechy. Na akci byla přidělena dotace z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie. Zároveň akce byla spolufinancována a předfinancována SMO.
9068 | Ekoškolka MŠO, Špálova a MŠO, Poděbradova - Zahrada v přírodním stylu u MŠO, Špálova |  | 1420 | 22 | 1442 | 1442 | Předmětem veřejné zakázky byla rekonstrukce zahrady mateřské školky na ul. Špálova v Ostravě - Přívoze. Nové úpravy zahrnují prvky pro environmentální vzdělávání jako pěstební záhony, sezení se stoly, tabule na psaní, lesní koutky, hmyzí hotely. Byly provedeny terénní úpravy a zabudovány nové hrací prvky ze dřeva a nerezi. Na akci byla přidělena dotace z Operačního programu Životního prostředí a SMO.
9069 | Ekoškolka MŠO, Špálova a MŠO, Poděbradova - Zahrada v přírocním stylu u MŠO, Poděbradova |  | 1945 | 22 | 1967 | 1969 | Předmětem veřejné zakázky byla rekonstrukce zahrady mateřské školky na ul. Poděbradova v Moravské Ostravě. Nové úpravy zahrnují prvky pro environmentální vzdělávání jako pěstební záhony, sezení se stoly, tabule na psaní, lesní koutky, hmyzí hotely. Byly provedeny terénní úpravy a zabudovány nové hrací prvky ze dřeva a nerezi. Na akci byla přidělena dotace z Operačního programu Životního prostředí a SMO.
9072 | MŠO, Křižíkova 18 - zateplení objektu, výměna oken, oprava střechy a statické zajištění. |  | 4732 | 51 | 4783 | 4784 | Předmětem veřejné zakázky bylo zateplení obvodového pláště budovy, výměna stávajících dřevěných oken a dveří za okna platová a dveře hliníkové zasklené izolačním sklem, zateplení střechy, statické zajištění. Na akci byla přidělena dotace z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie. Zároveň akce byla spolufinancována a předfinancována SMO.
9073 | ZŠO a MŠO, Ostrčilova 10 - zateplení objektu, výměna oken, oprava střechy |  | 3087 | 52 | 3139 | 3141 | Předmětem veřejné zakázky bylo zateplení obvodového pláště budovy, výměna stávajících dřevěných oken a dveří za okna plastová a dveře hliníkové zasklené izolačním sklem, zateplení střechy. Na akci byla přidělena dotace z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie. Zároveň akce byla spolufinancována a předfinancována SMO.
9075 | ZŠO, Na Jízdárně 19a - zateplení objektu, výměna oken, oprava střechy |  | 3814 | 83 | 3897 | 3903 | Předmětem veřejné zakázky bylo zateplení obvodového pláště budovy, výměna stávajících dřevěných oken a dveří za okna plastová a dveře hliníkové zasklené izolačním sklem, zateplení střechy. Na akci byla přidělena dotace z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 3 - Udržitelné vyuřívání zdrojů energie. Zároveň akce byla spolufinancována a předfinancována SMO.
9076 | ZŠO, Gen. Píky - zateplení, výměna oken, rekonstrukce střech |  | 6679 | 77 | 6756 | 6758 | Předmětem veřejné zakázky je zateplení obvodového pláště budovy, výměna stávajících dřevěných oken a dveří za okna plastová a dveře hliníkové zasklené izolačním sklem, zateplení střechy. Na akci byla přidělena dotace z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie. Zároveň byla akce spolufinancována a předfinancována SMO.
Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí (v tis. Kč)
Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit | [6 empty] | tabulka č. 5
Číslo akce | Název akce | Proinvestováno za rok 2015 |  |  |  | Upravený rozpočet na rok 2015 | Poznámka
|  | Projektová | Stavební | Ostatní | Celkem
|  | dokumen. | práce
Ukončené akce k 31.12.2015
9082 | ZŠO, Gajdošova - zateplení objektu |  |  | 7 | 7 | 8 | Jednalo se o dokrytí nákladů na autorský dozor.
9090 | MŠO, Repinova - rekonstrukce zahrady - I. část | 9 | 1543 | 6 | 1558 | 1558 | Byla realizována úprava 3 ks pískovišť, spočívající v opravě ohrazení, odvodnění, výměně písků a vybudování zastřešení (přístřešků) nad pískovišti. Dále bylo provedeno vnitřní oplocení, oddělující prostor zahrady pro hry dětí od prostoru provozního (zásobování), rekonstrukce stávajícího oplocení zahrady na styku s ulicí Repinovou, spočívající v repasi krycích desek zděných sloupků a odstranění ostrých hran zákl. patek, osazení nových hracích prvků (hlavní hrací prvek s pryžovou dopadovou plochou, 4 pružinová houpadla, 2 nízké průlezné prvky).
9091 | Waldorfská ZŠ a MŠO - výstavba venkovního hřiště II. etapa |  | 218 | 24 | 242 | 273 | Jednalo se o vybudování venkovního posezení pro žáky a učitele v severní části areálu. Prostor byl vybaven lavičkami se stoly, venkovní tabulí a od ostatního venkovního prostoru byl oddělen suchým vrbovým plotem. V tomto prostoru byl vybudován altán, dále byla v areálu osazena vodní pumpa a sluneční hodiny. Spolufinancování z FŽP SMO.
9092 | MŠO, Blahoslavova 6 - úprava rozvodů TUV |  | 249 |  | 249 | 250 | Jednalo se o instalaci plynového ohřívače teplé vody včetně souvisejících prací a vyregulování otopné soustavy.
9093 | MŠO, Špálova 32 - autistická třída |  | 47 |  | 47 | 48 | Jednalo se o dodání a montáž venkovního hracího prvku (stanový domeček s terasou) v rámci zřízení autistické třídy.
Zahájené akce k 31.12.2015
9001 | Projektové dokumentace MŠ |  |  | 106 | 106 | 146 | Jednalo se o projektové dokumentace k plánovaným akcím pod čarou plánu investic.
9006 | Projektové dokumentace ZŠ |  |  | 37 | 37 | 50 | Jednalo se o projektové dokumentace k plánovaným akcím pod čarou plánu investic.
Celkem OŠR |  |  |  |  | 36862 | 36965
Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí (v tis. Kč)
Odbor investic a místního hospodářství | [6 empty] | tabulka č. 5
Číslo akce | Název akce | Proinvestováno za rok 2015 |  |  |  | Upravený rozpočet na rok 2015 | Poznámka
|  | Projektová | Stavební | Ostatní | Celkem
|  | dokumen. | práce
Ukončené akce k 31.12.2015
9227 | Regenerace sídliště Šalamouna - 3. etapa |  | 11958 | 264 | 12222 | 12313 | Rekonstrukce prostranství mezi ul. Dr. Malého, Petra Křičky a Na Široké - rekonstrukce chodníků, vozovky, rekonstrukce stávajících a vybudování nových parkovacích míst, úpravy veřejného osvětlení, sadové úpravy.
9254 | Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze |  |  | 42 | 42 | 43 | Jednalo se o náklady související zejména s majetkoprávním vypořádáním stavby "Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze" (náklady na zřízení věcných břemen) a nájem České poště s.p.
9300 | Rekonstrukce chodníku Mlýnská |  | 529 |  | 529 | 530 | V roce 2015 proběhlo finanční vyúčtování akce realizované v roce 2013 - 2014 včetně vypořádání smluvních pokut.
9306 | Regenerace sídliště Fifejdy II. - III. etapa | 142 | 9511 | 198 | 9851 | 9891 | Regenerace zahrnovala rekonstrukci pozemních komunikací, zřízení nových parkovacích stání, zpevněných ploch pro kontejnery na odpady, ploch pro pěší a cyklisty a výstavbu dětského hřiště. Dále zahrnovala úpravy veřejného osvětlení, sadové úpravy. Byla vymezena ulicí Lechowiczovou, Gen. Píky, budovou základní školy a chodníkem podél detašovaného pracoviště Ostravského muzea a mateřské školy. Na akci byla přidělena dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na regeneraci panelových sídlišť ve výši 4,0 mil. Kč a investiční transfer SMO.
9307 | Rekonstrukce ulice 28. října od Masarykova po Smetanovo náměstí | 113 | 28785 | 668 | 29566 | 30232 | Jednalo se o rekonstrukci pěší zóny ulice 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí včetně rekonstrukce části kanalizace, úpravy veřejného osvětlení, doplnění mobiliáře a výsadby dřevin. Řešení vycházelo ze studie zpracované společností Atelier RAW s.r.o. a již rekonstruovaných ploch. Akce byla spolufinancována a předfinancována ze SMO. Na akci byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace dotace z rozpočtu Regionální rady v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 3 – Rozvoj měst, oblasti podpory 3.1 – Rozvojové póly regionu.
9310 | Rekonstrukce chodníků a trolej. zástávek ul. Hornopolní - I. etapa |  | 2877 | 198 | 3075 | 3076 | Předmětem veřejné zakázky byla rekonstrukce oboustranných chodníků ulice Hornopolní od ul. Sládkova po ul. Gen. Píky. Součástí rekonstrukce bylo provedení nového povrchu ze zámkové dlažby, úprava nezbytné části vozovky vč. přídlažby, oprava vjezdů a přechodů pro chodce a oprava trolejbusových zastávek včetně mobiliáře.
9324 | Rekonstrukce vozovky ul. Havlíčkovo nábřeží - úsek v bermě |  |  | 146 | 146 | 148 | Jednalo se o úhradu za zřízení věcného břemene k akci realizované v roce 2014.
Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí (v tis. Kč)
Odbor investic a místního hospodářství | [6 empty] | tabulka č. 5
Číslo akce | Název akce | Proinvestováno za rok 2015 |  |  |  | Upravený rozpočet na rok 2015 | Poznámka
|  | Projektová | Stavební | Ostatní | Celkem
|  | dokumen. | práce
Ukončené akce k 31.12.2015
9330 | Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova | 17 | 4913 | 28 | 4958 | 4958 | V rámci rekonstrukce byly provedeny nové povrchy chodníku ze zámkové dlažby, nový živičný povrch vozovky. Vlastní parkovací stání mají mít povrch ze zámkové dlažby tl. 80 mm. Kontejnerová stání na komunální odpad byla přemístěna mimo plochu parkoviště. Napojení parkoviště na protilehlý chodník na ulici Ahepjukova bylo zajištěno pomocí míst pro přecházení s varovným pásem z dlažby s reliéfním povrchem. Stavba byla koordinována s přeložkou podzemního vysokotlakého plynového potrubí procházející okrajem parkoviště.
9333 | Rekonstrukce vnitrobloku Hrušovská - Sadová |  |  | 12 | 12 | 13 | Jednalo se o dokrytí nákladů akce za koordinátora BOZP.
Zahájené akce k 31.12.2015
9201 | Projektové dokumentace | 3158 |  | 59 | 3217 | 3403 | Jednalo se o projektové dokumentace k plánovaným akcím pod čarou plánu investic.
9323 | Úprava parku Petra Bezruče |  |  | 56 | 56 | 56 | Akce nebyla zahájena z důvodu nezajištění finančních prostředků na realizaci. Jednalo se o náklady zejména na úhradu části PD. Rekonstrukcí parku dojde k zachování stávajících tras komunikací, zřízení nových tras ve vyšlapaných pěšinách. Rozsáhle nevyužívané zpevněné plochy budou rekultivovány a ozeleněny. Stávající vzrostlá zeleň zůstane ve většině zachována a doplněna nově navrženou zelení, kterou tvoří stromy, keře a okrasné květiny. Park bude doplněn o oplocené dětské hřiště pro děti ve věku od 2 do 5 let s nadzemním pískovištěm, houpadly a věžovou sestavou. Součástí akce bude i rekonstrukce veřejného osvětlení, nový mobiliář.
9336 | Plotové stěny Lechowiczova | 21 | 283 |  | 304 | 400 | Jednalo se o realizaci nové stěny jako zábrany u hřiště u domů Lechowiczova.
Nezahájené akce k 31.12.2015
9335 | Rekonstrukce chodníku ul. Gen. Píky |  |  |  | 0 | 0 | Rekonstrukce chodníku byla rozdělena na dílčí etapy, které budou realizovány v rámci akce Regenerace sídliště Fifejdy II - VI., V. a XIV.etapa.
Celkem OIMH |  |  |  |  | 63978 | 65063
Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí (v tis. Kč)
Odbor majetkový | [6 empty] | tabulka č. 5
Číslo akce | Název akce | Proinvestováno za rok 2015 |  |  |  | Upravený rozpočet na rok 2015 | Poznámka
|  | Projektová | Stavební | Ostatní | Celkem
|  | dokumen. | práce
Ukončené akce k 31.12.2015
9442 | Na Můstku 2 - rekonstrukce výtahu (dokončení z roku 2014) |  | 158 |  | 158 | 159 | Jednalo se o dokončení rekonstrukce výtahu s navýšením nosnosti výtahu. Jednalo se o finanční prostředky na úhradu realizace akce z roku 2014. Proběhla kompenzace se smluvní pokutou.
9465 | Rekonstrukce bytového domu Trocnovská 38 |  |  | 5 | 5 | 5 | Jednalo se o dokrytí nákladů akce za autorský dozor.
9466 | Technické zhodnocení - byty | 31 | 393 |  | 424 | 550 | Jednalo se o realizaci prací charakteru technického zhodnocení v nebytových prostorech zajišťovanou správci - odborem majetkovým (vybudování etážového topení v domě Verdunská 23) a o technické zhodnocení majetku realizované nájemcem a tím úhradu poměrné části nájemci bytu se souhlasem vlastníka, které je započteno oproti nájemnému.
9467 | Technické zhodnocení - nebyty |  | 26 |  | 26 | 50 | Jedná se o technické zhodnocení majetku realizované nájemcem a tím úhradu poměrné části nájemci bytu se souhlasem vlastníka, které je započteno oproti nájemnému.
9472 | Na Liškovci 8 - zateplení fasády, výměna oken |  | 5928 | 32 | 5960 | 5961 | Jednalo se o zateplení fasády a výměnu oken bytového panelového domu postaveného v konstrukčním systému OP 1.11. Bytový dům má 4 nadzemní a jedno podzemní podlaží, střecha je plochá jednoplášťová. Nová okna jsou plastová zasklená izolačním dvojsklem. V rámci realizace byly rekonstruovány i lodžie včetně zábradlí.
9478 | Nákup budovy radnice |  |  | 57015 | 57015 | 57015 | Jednalo se o nákup budovy radnice ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz. Nákup radnice byl financován 20-ti letým úvěrem od KB, a.s. ve výši 55 mil. Kč.
Zahájené akce k 31.12.2015
9402 | Projektové dokumentace | 608 |  | 1 | 609 | 1148 | Jednalo se o projektové dokumentace k plánovaným akcím pod čarou plánu investic.
9463 | Tolstého 6 - rekonstrukce bytů a společných prostor | 143 |  |  | 143 | 143 | Jednalo se o úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace. Vlastní realizace akce nebyla zahájena. Jedná se o kompletní rekonstrukci podsklepeného zděného bytového domu o 3 nadzemních podlažích v řadové zástavbě. V domě jsou 3 bytové jednotky. V rámci rekonstrukce budou vyměněny vnitřní instalace, zřízeno plynové etážové vytápění, rekonstruovány podlahy, fasáda a střecha.
Nezahájené akce k 31.12.2015
9450 | Revitalizace výškového domu Ostrčilova 4 |  |  |  | 0 | 0 | Probíhá stavební řízení. Jedná se o revitalizaci výškového domu Ostrčilova 4, který byl svěřen do správy městského obvodu. Předpokládá se snížení z 22 pater na 10, komplexní rekonstrukce objektu na byty, výměna obvodového pláště se zateplením a výměnou oken. Součástí je rekonstrukce a rozšíření přilehlého parkoviště včetně úprav veřejného osvětlení a sadových úprav. Náklady uvedené v návrhu rozpočtu jsou náklady na úhradu části PD (pozastávky). Akce bude vysoutěžena a následně realizována v závislosti na přidělení investičního transferu SMO.
Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí (v tis. Kč)
Odbor majetkový | [6 empty] | tabulka č. 5
Číslo akce | Název akce | Proinvestováno za rok 2015 |  |  |  | Upravený rozpočet na rok 2015 | Poznámka
|  | Projektová | Stavební | Ostatní | Celkem
|  | dokumen. | práce
Nezahájené akce k 31.12.2015
9473 | Na Můstku 8 - zateplení fasády |  |  |  | 0 | 0 | Akce nebyla zahájena. Jedná se o zateplení fasády bytového domu se sedmi bytovými jednotkami kontaktním zateplovacím systémem, rekonstrukci střechy.
Celkem OM |  |  |  |  | 64340 | 65031
Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí (v tis. Kč)
Odbor vnitřních věcí | [6 empty] | tabulka č. 5
Číslo akce | Název akce | Proinvestováno za rok 2015 |  |  |  | Upravený rozpočet na rok 2015 | Poznámka
|  | Projektová | Stavební | Ostatní | Celkem
|  | dokumen. | práce
Ukončené akce k 31.12.2015
9910 | Osobní automobil |  |  | 788 | 788 | 792 | Jednalo se o nákup 2 ks osobních vozidel Škoda Octavie Combi CNG pro sociální služby.
Celkem OVV |  |  |  |  | 788 | 792
Investiční transfery zřizeným příspěvkovým organizacím |  |  |  |  | 2380 | 2381
Kapitálové výdaje celkem |  |  |  |  | 168348 | 170232