## investice tab. č. 5
Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí (v tis. Kč)
Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit | [6 empty] | tabulka č. 5
Číslo akce | Název akce | Proinvestováno za rok 2013 |  |  |  | Upravený rozpočet na rok 2013 | Poznámka
|  | Projektová | Stavební | Ostatní | Celkem
|  | dokumen. | práce
Ukončené akce k 31. 12. 2013
9064 | MŠ Blahoslavova 6 - rekonstrukce plynového topení a ohřev TUV | 35 | 713 | 18 | 766 | 766 | Jednalo se o výměnu kotelních jednotek, páteřních rozvodů vody v suterénu, částečnou výměnu rozvodů vody v sociálních zařízeních a částečnou výměnu zařizovacích předmětů - dětská WC.
9046 | MŠ Lechowiczova 8 - rekonstrukce zahrady | 36 | 927 | 30 | 993 | 994 | Jednalo se o rekonstrukci zahrady v areálu školky. Rekonstrukce se týkala propojení zpevněných ploch ze zámkové dlažby a opravy teras. Dále vybudování herních ploch s doplněním hracích prvků a mobiliáře, modelace terénu, sadové úpravy.
9062 | ZŠ Matiční 5 (objekt 30. dubna) - rekonstrukce hřiště | 104 | 3363 | 46 | 3513 | 3528 | Jednalo se o rekonstrukci venkovního hřiště při ZŠ.
9065 | ZŠ Waldorfská Ostrava - pavilon D - vnitřní úpravy | 97 | 3446 | 24 | 3567 | 3575 | Jednalo se o rekonstrukci elektroinstalace, sociálních zařízení ve všech patrech a výměnu podlahových krytin PVC ve třídách.
9066 | ZŠ Nádražní 117 - výměna oken, fasáda, střecha - stará škola |  | 5004 | 93 | 5097 | 5100 | Stavební práce původní památkově chráněné budovy se týkaly výměny okenních výplní, repase vstupních dveří, fasády a zateplení stropu nad posledním podlažím - podlahy půdy, opravy ploché střechy.
Zahájené akce k 31. 12. 2013
9001 | Projektová dokumentace MŠ | 389 |  | 37 | 426 | 498 | Jedná se o projektové dokumentace k plánovaným akcím pod čarou plánu investic.
9006 | Projektová dokumentace ZŠ | 491 |  | 81 | 572 | 677 | Jedná se o projektové dokumentace k plánovaným akcím pod čarou plánu investic.
Celkem OŠR |  |  |  |  | 14934 | 15138
Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí (v tis. Kč)
Odbor investic a místního hospodářství | [6 empty] | tabulka č. 5
Číslo akce | Název akce | Proinvestováno za rok 2013 |  |  |  | Upravený rozpočet na rok 2013 | Poznámka
|  | Projektová | Stavební | Ostatní | Celkem
|  | dokumen. | práce
Ukončené akce k 31. 12. 2013
9285 | Rekonstrukce chodníku Varenská | 9 | 665 | 6 | 680 | 681 | Jednalo se o rekonstrukci chodníku na ulici Varenská od ulice Hornopolní po ulici Novinářská, přiléhající k sadu Milady Horákové. Nové povrchy jsou ze zámkové dlažby, chodník je zúžen na 3 m a součástí akce je výsadba nových dřevin.
9290 | Rekonstrukce ulice Matiční - zprůjezdnění | 13 | 120 |  | 133 | 133 | Jednalo se o rekonstrukci ulice Matiční v úseku od ulice Přívozské po ulici Dr. Šmerala, včetně zprůjezdnění na ulici Dr. Šmerala.
9291 | Rekonstrukce parkoviště na ul. Gen. Píky | 73 | 882 | 53 | 1008 | 1009 | Jednalo se o řešení statické dopravy na ul. Gen. Píky v blízkosti výměníkové stanice, zkvalitnění stávajícího nevyhovujícího parkování v této lokalitě a v rámci daných možností navýšit počet parkovacích stání o 20 kolmých stání ve dvou řadách.
9312 | Rekonstrukce chodníků Chelčického | 21 | 1013 | 110 | 1144 | 1145 | Jednalo se o rekonstrukci stávajícího pravostranného a levostranného chodníků na ul. Chelčického v úseku mezi ul. Nádražní a Milíčova, který je rozdělen křižovatkou S.K. Neumanna na 2 části.
9313 | Zastávka MHD Sokolská třída | 33 | 224 | 1 | 258 | 285 | Jednalo se o výměnu a přemístění stávající nevyhovující čekárny MHD na cizím pozemku. Nová typová třímodulová prosklená čekárna MHD je na pozemku ve vlastnictví SMO.
9227 | Regenerace sídliště Šalamouna - 4. etapa | 387 | 8724 | 240 | 9351 | 9381 | Realizace 4A etapy - rekonstrukce ulice Petra Křičky včetně nástupního prostoru u polyfunkčního domu a úpravy zásobovací rampy. V rámci akce se provedla rekonstrukce chodníků, komunikací, vybudování parkovacích stání, úprava veřejného osvětlení, vybudování nástupní plochy u polyfunkčního domu, sadové úpravy. Akce je realizována v rámci projektu regenerace panelových sídlišť.
9284 | Regenerace sídliště Fifejdy II - I. etapa | 12 | 6313 | 404 | 6729 | 6787 | Jednalo se o bezbariérovou úpravu veřejného prostoru - rekonstrukce a výstavbu chodníků, cyklostezky, veřejného osvětlení, úpravy zeleně a úpravy stávající zastávky MHD, vytvoření prostoru s hracími prvky a mobiliářem. Akce byla realizována jako 1. etapa Regenerace sídliště Fifejdy II.
9298 | Dětské hřiště Ostrava - Hlubina | 89 | 2002 | 25 | 2116 | 2151 | Akce řešila vybudování dětského hřiště v návaznosti na plánovaný rozvoj sousedního sportovního areálu TJ Hlubina. Součástí realizace dětského hřiště bylo osazení hracích prvků, mobiliáře, oplocení, napojení pěších komunikací, sadové úpravy.
9301 | Vnitroblok ulic 30. dubna a Bieblova, dětské hřiště a rekonstrukce chodníku Bieblová | 236 | 6022 | 132 | 6390 | 6410 | Jednalo se o přeřešení vnitrobloku mezi ulicemi 30. dubna, Bieblova a Nádražní. Součástí bylo vybudování dětského hřiště, odpočinkových ploch, vybudovování nových a rekonstrukce stávajících chodníků, doplnění intravilánových prvků - polyfunkčních bariérových stěn.
9309 | Rekonstrukce chodníku Matiční II. etapa |  | 1800 | 57 | 1857 | 1880 | Jednalo se o rekonstrukci chodníku ul. Matiční v úseku ulic Dr. Šmerala a Hrabákova.
9203 | Rekonstrukce chodníku Na Široké | 36 | 674 | 40 | 750 | 922 | Jednalo se o rekonstrukci pravostranného chodníku ulice Na Široké od ulice Dr. Malého směrem k ulici P. Křičky (u domů na Široké 14, 16, 18, 50). Nové povrchy chodníku jsou ze zámkové dlažby, v rámci akce byly doplněny výsadby dřevin.
Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí (v tis. Kč)
Odbor investic a místního hospodářství | [6 empty] | tabulka č. 5
Číslo akce | Název akce | Proinvestováno za rok 2013 |  |  |  | Upravený rozpočet na rok 2013 | Poznámka
|  | Projektová | Stavební | Ostatní | Celkem
|  | dokumen. | práce
Ukončené akce k 31. 12. 2013
9255 | Revitalizace Komenského sadů |  |  | 109 | 109 | 109 | Jednalo se o autorský dozor k akci realizované SMO.
9325 | Dopravní značení nových parkovacích stání na ulici Hornopolní |  | 228 |  | 228 | 229 | Jednalo se o dopravní zařízení CITY BLOC na ulici Hornopolní v úseku mezi vjezdem k parkovišti u kulturního domu GAMA a zastávkou Lechowiczova.
Zahájené akce k 31. 12. 2013
9201 | Projektová dokumentace | 1883 |  | 225 | 2108 | 2868 | Jedná se o projektové dokumentace k plánovaným akcím pod čarou plánu investic.
9254 | Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě-Přívoze |  | 67578 | 1848 | 69426 | 77683 | Jedná se o celkovou rekonstrukci a revitalizaci prostoru před hlavním nádražím v Ostravě-Přívoze. Dojde k navýšení parkovacích míst v lokalitě, k narovnání zastávek trolejbusů a zvětšení jejich kapacity, vybudování důstojného a bezbariérového přednádražního prostoru včetně zastřešení, výsadby zeleně a vybudování odpočinkového prostoru s doplněním městského mobiliáře. Jako dominanta prostoru je jednopodlažní objekt s hodinami, kde budou pronajímatelné prostory pro občerstvení, bezbariérové WC, místnosti pro pracovníky MHD, zastřešení pro cestující. Dále je vytvořeno propojení mezi ulici Nádražní a prostorem mezi ulicemi Nádražní a Wattovou se smyčkou pro dálkové autobusy.
9279 | Rozšíření parkoviště Sládkova | 105 | 2418 | 90 | 2613 | 2680 | Jedná se o rekonstrukci vnitrobloku na ulici Sládkova u pivovaru, úpravy navazují na realizovanou regeneraci sídliště Varenská. V rámci akce je provedena rekonstrukce slepé komunikace, chodníků, jsou vybudována parkovací stání, dětské hřiště pro děti do 6 let, úprava veřejného osvětlení, sadové úpravy.
9300 | Rekonstrukce chodníků Mlýnská | 28 |  | 70 | 98 | 120 | Jedná se o rekonstrukci chodníků na ulici Mlýnská ze zámkové dlažby v úseku od ulice Nádražní po ulici Tyršovou a na druhé straně až po Husův sad. V rámci akce je provedena výsadba nových dřevin po obou stranách vozovky.
Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí (v tis. Kč)
Odbor investic a místního hospodářství | [6 empty] | tabulka č. 5
Číslo akce | Název akce | Proinvestováno za rok 2013 |  |  |  | Upravený rozpočet na rok 2013 | Poznámka
|  | Projektová | Stavební | Ostatní | Celkem
|  | dokumen. | práce
Nezahájené akce k 31. 12. 2013
9219 | Rekonstrukce parkoviště Ostrčilova | 21 |  |  | 21 | 21 | Jedná se o dostavbu sedmi parkovacích míst v rámci parkoviště mezi základní školou a obytnými domy na Ostrčilově ulici.
9269 | Vybudování parkoviště Lechowiczova |  |  | 10 | 10 | 10 | Jedná se o vybudování parkoviště ul. Lechowiczova (u lékárny) včetně příjezdové cesty.
9289 | Rekonstrukce ulice Brandlova | 168 |  | 24 | 192 | 192 | Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace včetně komunikací pro pěší a jejich okolí, která je napojena na místní komunikaci ul. Švabinského. Součástí akce je i úprava veřejného osvětlení a návrh výsadby zeleně, která si vyžádá přeložku části vodovodu.
9302 | Dopravní hřiště Orebitská | 237 |  | 35 | 272 | 280 | Akce bude řešit komplexní rekonstrukci stávajícího dopravního hřiště včetně provozní budovy, altánu, oplocení, hřiště, hracích prvků, komunikací, sadových úprav, přípojek inženýrských sítí.
9310 | Rekonstrukce chodníků a trolej. zastávek ul. Hornopolní - I. etapa. | 40 |  |  | 40 | 40 | Realizace I. etapy rekonstrukce chodníku na ul. Hornopolní v úseku ul. Sládkova a Novinářská.
Celkem OIMH |  |  |  |  | 105533 | 115016
Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí (v tis. Kč)
Odbor majetkový | [6 empty] | tabulka č. 5
Číslo akce | Název akce | Proinvestováno za rok 2013 |  |  |  | Upravený rozpočet na rok 2013 | Poznámka
|  | Projektová | Stavební | Ostatní | Celkem
|  | dokumen. | práce
Ukončené akce k 31. 12. 2013
9458 | Nákup herních prvků - Dětský ráj Sadová |  | 1180 |  | 1180 | 1181 | Jednalo se o 2 hřiště pro děti do pěti let a nad pět let značky HAGS.
9452 | Senovážná 9 - vybudování plynové kotelny | 80 | 533 | 36 | 649 | 649 | Zřízení plynové kotelny.
9459 | Zabezpečení objektu na ul. Božkova 40 |  | 120 |  | 120 | 120 | Jednalo se o zabezpečení objektu uzavřené ubytovny Božkova 40.
9455 | Rekonstrukce bytového domu Dobrovského 6 | 114 | 2464 | 56 | 2634 | 2635 | Jednalo se o rekonstrukci šesti bytových jednotek pro sociální bydlení.
9456 | Nádražní 168 - stavební úpravy služebny MP | 92 | 1397 | 37 | 1526 | 1540 | Městská policie opustila prostory 2 NP a dále pracuje pouze v 1 NP. Z opuštěných prostor vznikl služební byt.
9457 | Stavební úpravy pasáže Vesmír | 256 | 5064 | 131 | 5451 | 5460 | Jednalo se o rekonstrukci pěšího koridoru, který je součástí domů Nádražní 24 a Tyršova 25. Jsou provedeny výměny určených výkladců v parteru, úpravy kanalizace, dlažeb, povrchů stěn, parter z ulice Tyršova. Jsou provedeny podhledy včetně osvětlení, rekonstrukce světlíku. Ve vstupech do pasáže jsou osazeny z bezpečnostních důvodů výsuvné mříže pro možnost uzavření pasáže v nočních hodinách.
9403 | Akce zajišťované správci – vybudování etážového topení | 5 | 213 |  | 218 | 230 | Jednalo se o vybudování etážového topení v nebytovém prostoru Chelčického 8 a Střelniční 1.
Zahájené akce k 31. 12. 2013
9402 | Projektová dokumentace | 275 |  |  | 275 | 312 | Jedná se o projektové dokumentace k plánovaným akcím pod čarou plánu investic.
Nezahájené akce k 31. 12. 2013
9450 | Revitalizace výškového domu Ostrčilova 4 | 69 |  | 79 | 148 | 150 | Jedná se zejména o projektovou dokumentaci k revitalizaci výškového domu Ostrčilova 4.
Ostatní akce k 31. 12. 2013
9427 | Vratky kupních cen bytů |  |  | 2 | 2 | 3 | Jedná se o výdaje spojené s vrácení kupní ceny za prodej bytů.
9404 | Technické zhodnocení majetku |  |  | 161 | 161 | 161 | Jedná se o technické zhodnocení majetku realizované nájemcem a tím úhradu poměrné části nájemci bytu se souhlasem vlastníka, které je započteno oproti nájemnému.
Celkem OM |  |  |  |  | 12364 | 12441
Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí (v tis. Kč)
Odbor vnitřních věcí | [6 empty] | tabulka č. 5
Číslo akce | Název akce | Proinvestováno za rok 2013 |  |  |  | Upravený rozpočet na rok 2013 | Poznámka
|  | Projektová | Stavební | Ostatní | Celkem
|  | dokumen. | práce
Ukončené akce k 31. 12. 2013
9908 | Server |  |  | 119 | 119 | 174 | Nákup značkového rackového serveru.
9909 | Vyvolávací systém |  |  | 79 | 79 | 80 | Nákup vyvolávacího systému pro agendu výdeje parkovacích karet.
9910 | Osobní automobil |  |  | 257 | 257 | 260 | Pořízení nového osobního automobilu.
Celkem OVV |  |  |  |  | 455 | 514
Odbor sociálních věcí | [6 empty] | tabulka č. 5
Číslo akce | Název akce | Proinvestováno za rok 2013 |  |  |  | Upravený rozpočet na rok 2013 | Poznámka
|  | Projektová | Stavební | Ostatní | Celkem
|  | dokumen. | práce
Ukončené akce k 31. 12. 2013
9702 | Mobilní zvedák |  |  | 60 | 60 | 60 | Nákup mobilního zvedáku pro odlehčovací služby.
Celkem OSV |  |  |  |  | 60 | 60
Investiční transfery zřizeným příspěvkovým organizacím |  |  |  |  | 2986 | 3004
Kapitálové výdaje celkem |  |  |  |  | 136332 | 146173