## Kap. výdaje tab.č.5
Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí (v tis. Kč)
Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit | [6 empty] | tabulka č. 5
Číslo akce | Název akce | Proinvestováno za rok 2014 |  |  |  | Upravený rozpočet na rok 2014 | Poznámka
|  | Projektová | Stavební | Ostatní | Celkem
|  | dokumen. | práce
Ukončené akce k 31.12.2014
9074 | MŠO, Šafaříkova - zateplení objektu, výměna oken, oprava střechy | 5 | 3881 | 91 | 3977 | 5844 | Jedná se o zateplení obvodového pláště budovy. Stávající zdvojená dřevěná okna byla nahrazena okny plastovými zasklenými izolačními skly včetně nových vnitřních a venkovních parapetů. Náhradou za typizované meziokenní vložky bylo provedeno vyzdění meziokenních pilířků. Bylo provedeno zateplení střešního pláště ploché střechy minerální rohoží a provedena nová hydroizolace. Dále bylo provedeno rozšíření ÚT do dosud nevytápěných prostor a ve školní kuchyni byla zřízena vzduchotechnika.
9078 | MŠO Blahoslavova 6 - termoregulační ventily | 10 | 91 |  | 101 | 101 | Dodání a montáž termoregulačních ventilů na stávající topná tělesa pro možnost vyregulování otopné soustavy.
9079 | Waldorfská ZaMŠO, Na Mlýnici 36 - slaboproudé rozvody |  | 369 |  | 369 | 369 | Dodávka a montáž nové telefonní ústředny, instalace strukturované kabeláže v budově školy, instalace elektronického vrátného, přemístění vybavení učeben ze ZŠ Kounicova.
9080 | Waldorfská ZaMŠO, Na Mlýnici 36 - výdejna jídel |  | 911 | 1 | 912 | 913 | Úpravy v objektu Na Mlýnici 36 v Ostravě - Přívoze spočívající ve zřízení výdejny jídel včetně dodání gastrozařízení pro účely provozu základní a mateřské školy.
9081 | Infrasauny v MŠO MOaP | 162 | 1682 | 7 | 1851 | 1980 | Jedná se o vybavení mateřských škol infrasaunami jako prevenci alergických a respiračních onemocnění. Infrasauny byly umístěny v devíti mateřských školkách v celkovém počtu 10 ks.
9082 | ZŠO, Gajdošova - zateplení objektu | 9 | 6434 | 128 | 6571 | 7920 | Jedná se o zateplení obvodového pláště budovy. Stávající zdvojená dřevěná okna byla nahrazena okny plastovými zasklenými izolačními skly včetně nových vnitřních a venkovních parapetů. Bylo provedeno zateplení stropní konstrukce nad posledním podlažím vložením minerální izolace a částečné zateplení stropu nevytápěného suterénu.
9083 | Waldorfská ZaMŠO, Na Mlýnici 36 - rekonstrukce sociálních zařízení, lapol | 48 | 1231 | 54 | 1333 | 1400 | Jedná se o rekonstrukci sociálních zařízení pro žáky a personál v 1., 2. a 3. NP a to dispozičními úpravami, rekonstrukcí instalací a vybavení, a rekonstrukcí keramických povrchů podlah a stěn. Součástí akce byla také dodávka a montáž typizovaného odlučovače tuků na odpadní kanalizaci z výdejny jídel.
9084 | Waldorfská ZaMŠO, Na Mlýnici 36 - vestavba MŠ | 38 | 2260 | 46 | 2344 | 2345 | Jedná se o rekonstrukci vnitřních prostor v 1. NP pro potřeby mateřské školy včetně dispozičních úprav, rekonstrukce instalací a vybavení.
9085 | Waldorfská ZaMŠO, Na Mlýnici 36 - rekonstrukce zahrady | 195 | 1485 | 28 | 1708 | 1713 | Rekonstrukce zahrady a hřišť pro míčové hry u budovy základní a mateřské školy waldorfská na ulici Na Mlýnici. V rámci 1.etapy v roce 2014 byla realizována část zahrady pro žáky mateřské školy, která byla vybavena novými hracími prvky.
Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí (v tis. Kč)
Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit | [6 empty] | tabulka č. 5
Číslo akce | Název akce | Proinvestováno za rok 2014 |  |  |  | Upravený rozpočet na rok 2014 | Poznámka
|  | Projektová | Stavební | Ostatní | Celkem
|  | dokumen. | práce
Zahájené akce k 31.12.2014
9001 | Projektová dokumentace MŠ |  |  | 8 | 8 | 250 | Jedná se o projektové dokumentace k plánovaným akcím pod čarou plánu investic.
9006 | Projektová dokumentace ZŠ |  |  | 22 | 22 | 250 | Jedná se o projektové dokumentace k plánovaným akcím pod čarou plánu investic.
9049 | MŠO Repinova 19 - zateplení školských zařízení EKOTERMO II |  | 431 |  | 431 | 432 | V rámci akce EKOTERMO II byly MOb MOaP provedeny kryty otopných těles.
9068 | Ekoškolka MŠO, Špálova a MŠO, Poděbradova - Zahrada v přírodním stylu u MŠO, Špálova | 9 |  | 18 | 27 | 249 | Vybudování zahrady v přírodním stylu při mateřské škole. V roce 2014 pouze úhrada zadávacího řízení, projektové dokumentace. Realizace akce bude v roce 2015.
9069 | Ekoškolka MŠO, Špálova a MŠO, Poděbradova - Zahrada v přírodním stylu u MŠO, Poděbradova | 9 |  | 18 | 27 | 219 | Vybudování zahrady v přírodním stylu při mateřské škole. V roce 2014 pouze úhrada zadávacího řízení, projektové dokumentace. Realizace akce bude v roce 2015.
9050 | ZŠO, Nádražní 117 - zateplení objektu, výměna oken |  |  | 9 | 9 | 40 | Zateplení obvodového pláště objektů nové školy, výměna oken, rekonstrukce střech. Akce bude realizována v roce 2015, v roce 2014 pouze úhrada zadávacích řízení.
9072 | MŠO, Křižíkova 18 - zateplení objektu, výměna oken, oprava střechy a statické zajištění | 6 |  | 46 | 52 | 70 | Jedná se o zateplení obvodového pláště budovy. Stávající zdvojená dřevěná okna budou nahrazena okny plastovými zasklenými izolačními skly včetně nových vnitřních a venkovních parapetů. Náhradou za typizované meziokenní vložky bude provedeno vyzdění meziokennních pilířků a provedena sanace trhlin v obvodových panelech heliakální výztuží. Bude provedeno zateplení střešního pláště ploché střechy, nová hydroizolace a zateplení stropu nevytápěného suterénu. Akce bude realizována v roce 2015, v roce 2014 byla provedena úhrada zadávacích řízení a projektové dokumentace.
9073 | ZŠaMŠO, Ostrčilova 1 - zateplení objektu MŠ, výměna oken, oprava střechy | 7 |  | 45 | 52 | 70 | Jedná se o zateplení obvodového pláště budovy. Stávající zdvojená dřevěná okna budou nahrazena okny plastovými zasklenými izolačními skly včetně nových vnitřních a venkovních parapetů. Bude provedeno zateplení střešního pláště ploché střechy, nová hydroizolace a částečné zateplení stropu nevytápěného suterénu. Akce bude realizována v roce 2015, v roce 2014 byla provedena úhrada zadávacích řízení a projektové dokumentace.
9075 | MŠO, Na Jízdárně 19a - zateplení objektu | 6 |  |  | 6 | 40 | Zateplení obvodového pláště objektů nové školy, výměna oken, rekonstrukce střech. Akce bude realizována v roce 2015, v roce 2014 pouze úhrada zadávacích řízení a projektové dokumentace.
9076 | ZŠO, Gen. Píky 13A - zateplení objektu |  |  | 1 | 1 | 40 | Zateplení obvodového pláště objektů nové školy, výměna oken, rekonstrukce střech. Akce bude realizována v roce 2015, v roce 2014 pouze úhrada zadávacích řízení.
Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí (v tis. Kč)
Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit | [6 empty] | tabulka č. 5
Číslo akce | Název akce | Proinvestováno za rok 2014 |  |  |  | Upravený rozpočet na rok 2014 | Poznámka
|  | Projektová | Stavební | Ostatní | Celkem
|  | dokumen. | práce
Zahájené akce k 31.12.2014
9086 | MŠO, Blahoslavova 6 - zateplení objektu, výměna oken | 7 |  | 1 | 8 | 50 | Zateplení obvodového pláště objektů nové školy, výměna oken, rekonstrukce střech. V roce 2014 byla provedena pouze úhrada zadávacích řízení a projektové dokumentace.
9087 | ZŠO, Gebauerova 8 - zateplení objektu, výměna oken | 12 |  |  | 12 | 50 | Zateplení obvodového pláště objektů nové školy, výměna oken, rekonstrukce střech. V roce 2014 byla provedena pouze úhrada zadávacích řízení a projektové dokumentace.
9088 | ZŠO Zelená 42 - zateplení školských zařízení EKOTERMO II |  | 127 |  | 127 | 128 | V rámci akce EKOTERMO II byly MOb MOaP pořízeny nové okna v kancelářích a tělocvičně a byly doplněny žaluzie.
9089 | ZŠO, Ostrčilova 10 - zateplení školských zařízení EKOTERMO II |  | 274 |  | 274 | 275 | V rámci akce EKOTERMO II byly MOb MOaP provedeny olejové nátěry.
Celkem OŠV |  |  |  |  | 20222 | 24748
Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí (v tis. Kč)
Odbor investic a místního hospodářství | [6 empty] | tabulka č. 5
Číslo akce | Název akce | Proinvestováno za rok 2014 |  |  |  | Upravený rozpočet na rok 2014 | Poznámka
|  | Projektová | Stavební | Ostatní | Celkem
|  | dokumen. | práce
Ukončené akce k 31.12.2014
9219 | Parkoviště Ostrčilova |  | 153 | 2 | 155 | 156 | Jedná se o dostavbu sedmi parkovacích míst v rámci parkoviště mezi základní školou a obytnými domy na Ostrčilově ulici.
9227 | Regenerace sídliště Šalamouna - 4B. etapa |  | 4389 | 220 | 4609 | 4610 | Akce se realizovala v rámci projektu regenerace panelových sídlišť. Realizace 4B etapa – druhá etapa rekonstrukce ulice Petra Křičky včetně příjezdového prostoru k bytovým domům. V rámci akce se provedla rekonstrukce chodníků, komunikací, vybudování parkovacích a kontejnerových stání, úprava veřejného osvětlení a sadové úpravy včetně psí loučky.
9254 | Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě-Přívoze |  | 6088 | 263 | 6351 | 6491 | Jednalo se celkovou rekonstrukci a revitalizaci prostoru před hlavním nádražím v Ostravě Přívoze. V tomto roce bylo pouze závěrečné vypořádání projektu vůči zhotoviteli a poskytovateli dotace. Fyzická realizace probíhala v roce 2013.
9256 | Vánoční osvětlení |  | 60 |  | 60 | 60 | Jedná se o nákup vánočního osvětlení před budovou ÚMOb MOaP.
9269 | Vybudování parkoviště Lechowiczova | 82 | 5065 | 237 | 5384 | 5411 | Jedná se o vybudování parkoviště na ul. Lechowiczova (u lékárny) včetně příjezdové cesty.
9279 | Rozšíření parkoviště Sládkova |  | 214 |  | 214 | 214 | Jedná se rekonstrukci vnitrobloku na ulici Sládkova u pivovaru, úpravy navazují na realizovanou regeneraci sídliště Varenská. V rámci akce byla provedena rekonstrukce slepé komunikace, chodníků, byla vybudována parkovací stání, dětské hřiště pro děti do 6 let, úprava veřejného osvětlení, sadové úpravy. Akce byla zahájena v roce 2013, v roce 2014 proběhlo dokončení akce.
9289 | Rekonstrukce ulice Brandlova | 6 | 2217 | 85 | 2308 | 2313 | Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace včetně komunikací pro pěší a jejich okolí, která je napojena na místní komunikaci ul. Švabinského. Součástí akce byla i úprava veřejného osvětlení a návrh výsadby zeleně, která si vyžádala přeložku části vodovodu.
9306 | Regenerace sídliště Fifejdy II. - 2. etapa | 330 | 11022 | 268 | 11620 | 11633 | Akce se realizovala v rámci projektu regenerace panelových sídlišť. Realizace II. etapy – rekonstrukce části ulice Gen. Píky včetně vybudování nového kapacitního parkoviště. V rámci akce se provedla rekonstrukce chodníků vč. přístupů do bytových domů, komunikací, rekonstrukce stávajících parkovacích a kontejnerových stání, úprava veřejného osvětlení, vybudování psí louky a sadové úpravy.
9311 | Rekonstrukce parkoviště Maroldova | 52 | 1446 | 44 | 1542 | 1543 | Jedná se o rozšíření stávajícího parkoviště u bývalého kina Máj, spočívající v úpravě stávajících pochůzích zpevněných ploch. V rámci stavby bylo vybudováno 16 nových kolmých parkovacích stání. Dále byla vybudována kolmá parkovací stání v travnaté ploše podél ul. Maroldovy.
Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí (v tis. Kč)
Odbor investic a místního hospodářství | [6 empty] | tabulka č. 5
Číslo akce | Název akce | Proinvestováno za rok 2014 |  |  |  | Upravený rozpočet na rok 2014 | Poznámka
|  | Projektová | Stavební | Ostatní | Celkem
|  | dokumen. | práce
Ukončené akce k 31.12.2014
9315 | Rekonstrukce vnitrobloku Křižíkova | 45 | 4351 | 88 | 4484 | 4559 | Jedná se o rekonstrukci chodníků, vozovky a vjezdů do garáží, odlišení povrchové úpravy vozovky a chodníků a provedení dostatečných míst pro kontejnery ve vnitrobloku ulice Křižíkova.
9321 | Rekonstrukce chodníků ul. Nádražní a Poděbradova kolem vnitrobloku Bieblova | 37 | 1069 | 29 | 1135 | 1135 | Jedná se o provedení nových povrchů ze zámkové dlažby včetně nových chodníkových obrub a a příslušných podkladních vrstev včetně provedení přístupových chodníků k bytovým domům.
9324 | Rekonstrukce vozovky ul. Havlíčkovo nábřeží - úsek v bermě | 30 | 1841 | 18 | 1889 | 1930 | Stavba řeší obnovu části komunikace na levém břehu vodního toku Ostravice. Jednalo se o celoplošné odstranění vrstvy živice a o následné provedení nového povrchu. Dále se vyčistily krajnice a příkopy a provedlo se mýcení křovin.
9326 | Parkování Fifejdy | 177 | 1732 | 50 | 1959 | 2000 | Jedná se o řešení parkování v 6 lokalitách na sídlišti Fifejdy, které budou postupně realizovány v závislosti na finančních prostředcích, případně společně s jinou akcí. V roce 2014 realizovány parkovací stání v lokalitě Lechowiczova, další dvě lokality byly realizovány v rámci akce "Regenerace sídliště Fifejdy II - II.etapa" a u opravy chodníku na ul.Josefa Brabce.
9329 | Rekonstrukce minigolfového hřiště v parku Milady Horákové | 114 | 374 |  | 488 | 489 | Jedná se o nákup a osazení 19 nových minigolfových drah.
9331 | Zakrytí kontejnerů | 21 | 548 |  | 569 | 617 | Jedná se o výrobu konstrukce zakrytí kontejnerů na křižovatce 28. října - Biskupská v Moravské Ostravě.
9333 | Rekonstrukce vnitrobloku Hrušovská-Sadová | 216 | 2328 | 30 | 2574 | 2746 | Jedná se o rekonstrukci vnitrobloku mezi ul. Sadová a Hrušovská - rekonstrukce komunikace, parkovacích stání, povrch je řešen z betonové dlažby, odvodnění ploch do stávajících vpustí. Byla vybudována nová stanoviště pro kontejnery a nádoby na odpad. Byla provedena dosadba vhodné zeleně.
Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí (v tis. Kč)
Odbor investic a místního hospodářství | [6 empty] | tabulka č. 5
Číslo akce | Název akce | Proinvestováno za rok 2014 |  |  |  | Upravený rozpočet na rok 2014 | Poznámka
|  | Projektová | Stavební | Ostatní | Celkem
|  | dokumen. | práce
Zahájené akce k 31.12.2014
9201 | Projektová dokumentace | 2484 |  | 398 | 2882 | 3087 | Jedná se o projektové dokumentace k plánovaným akcím pod čarou plánu investic.
9323 | Úprava parku Petra Bezruče |  |  | 25 | 25 | 333 | V rámci rekonstrukce parku bude provedena oprava stávajících pěších komunikací, obnova nefunkčního nebo poničeného mobiliáře a celková estetizace prostředí. Bude zachován základní systém pěších tras a nově zpevněny masivně využívané vyšlapané pěšiny, které by měly nahradit rušené výrazně méně využívané zpevněné trasy. V severní klidnější části parku je navrženo propojení hřiště a relaxačních ploch klidovými chodníky, které mají zvýraznit odpočinkový charakter území. Park bude doplněn o hrací prvky pro malé děti soustředěné do jednoho menšího oploceného hřiště. Rozsáhlé a v současnosti už neúčelné zpevněné plochy budou rekultivovány a ozeleněny. Stávající vzrostlá zeleň bude ve většině zachována. V roce 2014 byly realizovány sadové úpravy - doplnění parku nově navrženými stromy, keři a okrasnými květinami.
9335 | Rekonstrukce chodníku ul. Gen. Píky - 1. část | 135 | 177 | 13 | 325 | 330 | Rekonstrukce části chodníku na ul.Gen.Píky s povrchem ze zámkové dlažby.
Nezahájené akce k 31.12.2014
9307 | Rekonstrukce ulice 28.října | 64 |  | 519 | 583 | 600 | Jedná se o komplexní rekonstrukci ulice 28. října v centrální části městského obvodu mezi Masarykovým a Smetanovým náměstím. V rámci této investiční akce dojde k realizaci chodníků z řezané dlažby a komunikace ze štípané žulové kostky. Ulice bude osazena městským mobiliářem - 20 ks laviček z tryskané žuly s dřevěným sedákem z tropického dřeva, 46 samostatně stojícími regulačními sloupky, se znakem města Ostravy, vizuálně oddělují chodníky od vozovky. Dalších 16 ks sloupků pak budou osazeny odpadkovými plechovými koši s litinovým sloupkem, na ulici bude dále instalováno celkem 8 ks světelných reklamních skříní typu Citylight a 3 ks stojanů na kola. V rámci realizace bude také vysazeno 24 ks vzrostlých javorů se zapěstovanou korunu. Součástí projektu je i rekonstrukce kanalizace a přípojka NN, vodovodu. V roce 2014 provedena pouze úhrada projektové dokumentace. Akce se připravuje k realizaci v roce 2015.
9310 | Rekonstrukce chodníků a trolej. zástávek ul. Hornopolní - I. etapa |  |  | 17 | 17 | 324 | Realizace I. etapy rekonstrukce chodníku a trolejbusových zastávek na ul. Hornopolní v úseku ul. Sládkova a Novinářská vč. úpravy bezpečnostních ostrůvků v rámci přechodů pro chodce. V roce 2014 provedena pouze částečná úhrada projektové dokumentace. Akce je připravena k realizaci v roce 2015.
9322 | Rekonstrukce ulice Jurečkova | 104 |  |  | 104 | 300 | Jedná se o rekonstrukci ulice mezi ulicemi Švabinského a Denisova. Návrh úpravy středového parkoviště před domem umění, provedení nové vozovky včetně parkovišť, chodníků navazujících na již provedenou rekonstrukci ulice Jurečkova. V roce 2014 provedena pouze úhrada projektové dokumentace.
Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí (v tis. Kč)
Odbor investic a místního hospodářství | [6 empty] | tabulka č. 5
Číslo akce | Název akce | Proinvestováno za rok 2014 |  |  |  | Upravený rozpočet na rok 2014 | Poznámka
|  | Projektová | Stavební | Ostatní | Celkem
|  | dokumen. | práce
Nezahájené akce k 31.12.2014
9327 | Založení výsadbových záhonů ve stávající pěší komunikaci na Sokolské třídě |  |  |  | 0 | 155 | Jedná se o stavební úpravy stávajicí zpevněné plochy chodníku podél ul. Sokolská třída v Moravské Ostravě. V rámci záměru byly provedeny výsadby extenzivních trvalkových záhonů do výsadbových pruhů v šířce 80 cm od ul. Českobratrská po Prokešovo náměstí. Záhonové pásy byly ohraničeny betonovou obrubou. Úhrada akce byla provedena ze služeb.
9328 | Výsadba stromů podél ulice 28. října u Sýkorova mostu |  |  |  | 0 | 258 | Provedení stavební úpravy stávající zpevněné plochy chodníku podél ul. 28. října v Moravské Ostravě. V rámci záměru byly provedeny výsadby dřevin do výsadbových míst pomocí betonových skruží na chodníku v úseku od ul. Sokolská třída po Sýkorův most. V místech nových výsadeb byly osazeny litinové mříže ve shodném provedení jak u stávajících dřevin. Úhrada akce byla provedena ze služeb.
9330 | Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova | 149 |  |  | 149 | 211 | V rámci rekonstrukce dojde k provedení nových povrchů chodníku ze zámkové dlažby, nový živičný povrch vozovky parkoviště. Vlastní parkovací stání budou mít povrch ze zámkové dlažby. V roce 2014 provedena pouze úhrada projektové dokumentace. Akce je přípravena k realizaci v roce 2015 v koordinaci s akcí RWE.
9332 | Rekonstrukce chodníku ul. Nemocniční | 90 |  |  | 90 | 220 | Jedná se o rekonstrukci v úseku od stávající zámkové dlažby hlavního vstupu do městské nemocnice po stávající přechod na ulici Hornopolní. V místě stávající nevyužívané asfaltové plochy podél parkoviště, bude navržen maximální počet nových kolmých parkovacích stání. Součástí stavby bude zhotovené nového přechodu pro chodce včetně osazení bezbariérových prvků. V roce 2014 provedena pouze úhrada projektové dokumentace.
Celkem OIMH |  |  |  |  | 49516 | 51725
Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí (v tis. Kč)
Odbor majetkový | [6 empty] | tabulka č. 5
Číslo akce | Název akce | Proinvestováno za rok 2014 |  |  |  | Upravený rozpočet na rok 2014 | Poznámka
|  | Projektová | Stavební | Ostatní | Celkem
|  | dokumen. | práce
Ukončené akce k 31.12.2014
9063 | ZŠO, Kounicova - rekonstrukce objektu | 11 | 10164 | 137 | 10312 | 13773 | Jedná se o zateplení obvodového pláště budovy. Stávající zdvojená dřevěná okna byla nahrazena okny plastovými zasklenými izolačními skly včetně nových vnitřních a venkovních parapetů. Bylo provedeno zateplení stropní konstrukce nad posledním podlažím vložením minerální izolace.
9403 | Akce zajišťované správci - Střelniční 1 - vzduchotechnika | 5 | 56 |  | 61 | 70 | Jedná se o vybudování vzduchotechniky v nebytovém prostoru Střelniční 1 - uživatel Technické služby MOaP, PO.
9458 | Nákup herních prvků - Dětský ráj Sadová | 12 | 2402 |  | 2414 | 2415 | Jedná se o doplnění dětských hracích prvků s tematickým zaměřením "Ostravské hutě a doly".
9460 | Na Liškovci 2 - výměna oken, zateplení fasády | 112 | 6140 | 33 | 6285 | 6620 | Stavba řešila sanaci stávajících omítnutých ploch, provedení zateplení celého objektu včetně střechy kontaktním zateplovacím systémem, výměnu stávajících dřevěných oken za okna plastová zasklená izolačním trojsklem, výměnu stávajícícho zábradlí lodžií a sanaci betonových desek lodžií.
9465 | Rekonstrukce bytového domu Trocnovská 38 | 200 | 2962 | 18 | 3180 | 3600 | Jedná se o rekonstrukci 4 bytových jednotek spočívající v dispozičních úpravách, rekonstrukci všech instalací, podlah a vybudování sociálních zařízení bytů. Zřízení etážového plynového topení samostatně ve všech bytových jednotkách. Z důvodu nedostatečné statické únosnosti dřevěných trámových stropů bylo provedeno zesílení stropů ocelovými nosníky.
9468 | Vybudování etážového topení - Nádražní 30 |  | 106 |  | 106 | 120 | Vybudování etážového topení Nádražní 30 v nebytovém prostoru č. 603.
9469 | Změna způsobu vytápění restaurace Tyršova 25 - nebyty |  | 426 |  | 426 | 426 | Změna vytápění restaurace Tyršova 25 z důvodu zastaralosti současného topení.
Zahájené akce k 31.12.2014
9402 | Projektová dokumentace | 459 |  | 140 | 599 | 991 | Jedná se o projektové dokumentace k plánovaným akcím pod čarou plánu investic.
9442 | Na Můstku 2 - rekonstrukce výtahu |  | 633 |  | 633 | 863 | Rekonstrukce výtahu se současnou výměnou kabiny na větší nosnost, tj. 375 kg. Dodání nových komponentů s výjimkou vodicích prvků kabiny, bude provedeno zabezpečení výtahové šachtice dle platných norem. Akce bude dokončena v roce 2015.
Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí (v tis. Kč)
Odbor majetkový | [6 empty] | tabulka č. 5
Číslo akce | Název akce | Proinvestováno za rok 2014 |  |  |  | Upravený rozpočet na rok 2014 | Poznámka
|  | Projektová | Stavební | Ostatní | Celkem
|  | dokumen. | práce
Nezahájené akce k 31.12.2014
9450 | Revitalizace výškového domu Ostrčilova 4 | 1048 |  |  | 1048 | 1150 | Jedná o projektovou dokumentaci k revitalizaci výškového domu Ostrčilova 4 a případné znalecké posouzení vyplývající z přípravované projektové dokumentace.
9462 | Newtonova 18 - rekonstrukce bytů a společných prostor |  |  |  | 0 | 0 | Jedná se o komlexní rekonstrukci všech bytrových jednotek a společných prostor, kdy dojde ke změně dispozic bytů, aby WC byly součástí bytů a nikoliv přístupny ze společných prostor. Dále dojde ke komplexní rekonstrukci rozvodů elektroinstalace, zdravotechniky, změna otopného systému a vybavení bytů novými zařizovacími předměty.
9463 | Tolstého 6 - rekonstrukce bytů a společných prostor |  |  |  | 0 | 0 | Jedná se o komlexní rekonstrukci domu se třemi bytovými jednotkami, kdy dojde ke změně dispozic bytů, včetně rekonstrukce vnitřních instalací. V roce 2014 provedena pouze úhrada projektové dokumentace.
9464 | Zakrejsova 9 - rekonstrukce bytového domu | 104 |  |  | 104 | 200 | Účelem rekonstrukce je vytvořit bytové jednotky se samostatným sociálním zařízením, tj. úprava dispozice bytů, nové rozvody zdravotechniky, vodoinstalace a elektroinstalace, oprava povrchů stěn a podlahových konstrukcí a výplní dveřních otvorů. V domě je 12 bytových jednotek, z nichž 4 bytové jednotky mají v užívání společné WC a 6 bytových jednotek nemá koupelnu. V roce 2014 provedena pouze úhrada projektové dokumentace.
9471 | Vybudování etážového topení Verdunská 23 |  |  |  | 0 | 130 | Vybudování nového etážového topení v bytě. Nerealizováno v roce 2014.
Ostatní akce k 31.12.2014
9426 | Výkup pozemku |  |  | 94 | 94 | 94 | Jedná se o odkoupení spoluvlastnického podílu pozemku par. č. 1480/3, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, od společnosti RPG RE Land, pod domem č.p. 2085 (Gorkého 7).
9466 | Technické zhodnocení majetku - byty |  |  | 203 | 203 | 204 | Jedná se o technické zhodnocení majetku realizované nájemcem a tím úhradu poměrné části nájemci bytu se souhlasem vlastníka, které je započteno oproti nájemnému.
9467 | Technické zhodnocení majetku - nebyty |  |  | 175 | 175 | 176 | Jedná se o technické zhodnocení majetku realizované nájemcem a tím úhradu poměrné části nájemci bytu se souhlasem vlastníka, které je započteno oproti nájemnému.
9470 | Kamerový systém - technické zhodnocení |  |  | 63 | 63 | 64 | Zajištění kamerového systému na Hornopolní 2851/49.
Celkem OM |  |  |  |  | 25703 | 30896
Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí (v tis. Kč)
Odbor vnitřních věcí | [6 empty] | tabulka č. 5
Číslo akce | Název akce | Proinvestováno za rok 2014 |  |  |  | Upravený rozpočet na rok 2014 | Poznámka
|  | Projektová | Stavební | Ostatní | Celkem
|  | dokumen. | práce
Ukončené akce k 31.12.2014
9911 | Diskové pole |  |  | 174 | 174 | 194 | Nákup diskového pole pro ÚMOb MOaP.
9912 | Poštovní server |  |  | 875 | 875 | 898 | Nákup poštovního serveru pro ÚMOb MOaP.
9913 | Vyvolávací systém |  |  | 160 | 160 | 300 | Nákup vyvolávacího systému pro ÚMOb MOaP.
9914 | Zabezpečovací systém |  |  | 79 | 79 | 79 | Nákup zabezpečovací systému pro ÚMOb MOaP.
[5 empty] | 1288 | 1471
Investiční transfery zřizeným příspěvkovým organizacím |  |  |  |  | 4150 | 4151
Kapitálové výdaje celkem |  |  |  |  | 100879 | 112991